План инновационной работы

Тема: Управление социальными процессами, организация качественно новой воспитательной среды города, формирование общей культуры личности и социальной компетенции учащихся

Цель: разработка и реализация комплекса мер по созданию и трансляции  государственного воспитательного идеала, в условиях изменяющейся среды: семьи – школы – района – округа – города – региона - страны.

| N этапа | Наименование этапа | Ожидаемый научно-методический и практический результат (по этапам инновационной работы) | Опорная площадка | Наименование мероприятия (семинары, совещания и др.) | Сроки выполнения этапов | Формы отчетных документов и сроки их представления (в соответствии с ГОСТ 7.32-2001) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Организационное совещание по организации работы, обсуждение задела наработанного материала | Составление индивидуальных планов учителя по теме: «Разработка индивидуального плана работы педагога-инноватора» | ОУ | Совещание: «Планирование и организация работы в рамках реализации инновационного проекта»» | Сентябрь 2013 | Протокол совещания |
|  | Исследование и анализ учебно-воспитательной среды для организации и реализации единого образовательного пространства работы площадки | Организационные модели построения системы работы площадки | ОУ | Совещание: «Особенности современной окружающей учебно-воспитательной среды» | Август 2013 | Протокол совещания |
|  | Разработка и подготовка психолого-педагогического мониторинга и тестирования учащихся | Выработка решений круглого стола | РЦ | Круглый стол: «Воспитание учащихся как формирование механизма мотивации на «хорошее» и «полезное» | Ноябрь 2013 | Резолюция круглого стола |
|  | Совместное планирование и скоординированное проведение мероприятий в ходе инновационной деятельности | Практическая реализация планов работы площадки | ОУ |  | Март - декабрь 2013 | Положения, отчеты по проведенным мероприятиям |
|  | Итоговый семинар «Результаты работы по созданию единой учебно-воспитательной среды: семья – школа – район –город – регион - страна» | Создание механизма взаимодействия, социального партнерства, взаимообмена с окружающей средой | ОУ | Семинар: «Результаты работы по созданию единой учебно-воспитательной среды: семья – школа – район – округ – город – регион - страна» | Декабрь 2013 | Отчёт о работе (декабрь 2013 г) |
|  | Определение и создание организационной структуры сети оборонно-спортивных центров инновационной площадки | Приведение в соответствие организационной структуры управления проектом в ходе реализации воспитательного и учебного процесса в общеобразовательной школе | ОУ | Рабочее совещание | Январь - май 2014 | Отчёт о проделанной работе |
|  | Обучение инновационным технологиям в системе работы опорных площадок | Отработка методических навыков в системе работы опорной площадки | ОУ | Семинар: «Работа педагога-психолога в условиях внедрения ФГОС. Методики педагогического сопровождения воспитательного процесса» | Февраль 2014 | Протокол семинара |
|  | Разработка и публикация программ модульных курсов по допризывной подготовке, ОБЖ, истории, физической культуре | Учебные курсы для системы обучения | РЦ | Совещание «Реализация программ допризывной подготовки, патриотического и гражданского воспитания на первом этапе инновационной работы». | Январь – июнь 2014 | Промежуточный отчет об инновационной работе |
|  | Разработка локальных актов, обеспечивающих функционирование работы РЦ и опорных площадок | Сборник локальных актов | РЦ | Заседание экспертной комиссии | Май - ноябрь 2014 | Экспертиза локальных актов, Подготовка сборника материалов |
|  | Подготовка сборника методических разработок | Сборник методических разработок | РЦ | Заседание экспертной комиссии и методического совета РЦ | Декабрь 2014 | Публикация сборника методических разработок |
|  | Апробация технологий, программ, проектов, модулей, методик, разработанных участниками площадки | Внедрение разработанных учебных программ, методик, модулей, проектов, технологий в воспитательный и образовательный процесс | ОУ | Итоговый семинар: «Внедрение разработанных учебных программ, методик, модулей, проектов, технологий в воспитательный и образовательный процесс» | Май 2014 – июнь 2015 | Промежуточный отчет |
|  | Корректировка, доработка и обобщение результатов инновационной работы | Обобщение работы | РЦ | Совещание. | Сентябрь - декабрь 2015 | Протокол совещания |
|  | Итоговый семинар. | Трансляция результатов работы площадки во внутренней и внешней среде | РЦ | Семинар: «Управление социальными процессами, организация качественно новой воспитательной среды, формирование общей культуры личности и социальной компетенции учащихся в общеобразовательной школе». | Декабрь 2015 | Отчет за 2015 г. |

Ответственный исполнитель   ___________________________ (   Тугов  В.А. )                                        м.п.

Научный руководитель ИП    _____________________________ (Желнов И.И.)                                       м.п.